## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS-Release | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02
Design | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-04 | 2022-12-08
Coding | 2022-12-08 | 2022-12-24 | 2022-12-09 | 2022-12-26
UT Plan | 2022-12-22 | 2022-12-23
UT | 2022-12-23 | 2022-12-25
IT Plan | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 2022-12-25
Sprint Demo | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 2022-12-24